Evalvacija izvajanja Strategije za mlade Občine Idrija za leto 2022

Na tem mestu so strnjene ključne ugotovitve glede izvajanja strategije za mlade za leto 2022. Cilj je izpostaviti področja, ki so v tem obdobju bila uresničena, ter področja, ki bi v prihodnosti  zahtevala več pozornosti.

Ključne usmeritve razvoja lokalne mladinske politike v Občini Idrija temeljijo na treh prednostnih področjih – bivanje, vključenost in zaposlovanje. V strategiji za mlade 2022–2026 je bilo za leto 2022 predvidenih kar nekaj ukrepov, ki so bili po posameznih področjih bolj ali manj realizirani.

Z namenom olajšanja stanovanjske problematike mladih, si je Občina Idrija na področju bivanja zadala, da na področju (1) prehodna neprofitna najemna stanovanja za mlade do 35 let, v letu 2022 z odkupi stanovanjskih enot pridobi novo namensko stanovanje, kar je bilo tudi izvedeno. Prav tako je vložila vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za (2) prenovo stanovanj za mlade in mlade družine v objektu Nikolaja Pirnata, ni pa še pridobila partnerjev za izvedbo. V letu 2022 je na področju (3) spodbujanje prenove objektov v zasebni lasti s povratnimi in nepovratnimi sredstvi, objavila tudi javni razpis za subvencije na obrestno mero, kjer je bilo v letu 2022 in v letu 2023 mladim namenjeno po 20.000 €. Prav tako je izdelala kazalnike učinkovitosti razpisov, in sicer 3 prijavitelji iz kategorije mladih v letu 2022, poleg tega pa je preko spletne strani Občine Idrija ves čas o tem aktivno informirala javnost. V marcu 2022 je Občina v okviru ukrepa (4) spremljevalne aktivnosti s področja bivanja za mlade, izvedla brezplačno arhitekturno-gradbeniško delavnico za prenovo stanovanj, nekoliko manj aktivna pa je bila na področju izobraževanja in ozaveščanja občanov na temo oddaje in najema bivališč, sobivanja ter ohranjanja dediščine in prostora. Prav tako ni aktivno ozaveščala o možnostih pridobivanja sredstev za prenove stanovanjskih objektov iz tretjih virov in ni bila dejavna na področju spodbujanja in omogočanja pogojev alternativnih oblik bivanja, je pa mlade preko spletne strani Občine in Idrijskih novic ves čas informirala glede razpisov.

Občina Idrija je ukrepe zasnovala tudi na področju vključevanja mladih v lokalno skupnost predvsem z namenom spodbujanja mladih k soustvarjanju razvoja občine. Na področju ukrepov (5) ohranjanja in razvoja mreže mladinske infrastrukture je Občina Idrija pripravila tehnično dokumentacijo (idejno zasnovo) za objekt Nikolaja Pirnata. Pri ukrepu (6) vključevanje v interurbana omrežja ni bila tako dejavna, saj v letu 2022 niso izvajali projektov, kjer bi mladi lahko bili vključeni oziroma se taki projekti niso nadaljevali, novi pa se tudi niso vzpostavili. Zaradi težav s pridobivanjem kandidatov je bila (7) komisija za mlade imenovana v letu 2023. Občina Idrija je marca 2023 (8) sprejela letni program za mlade, skupaj s proračunom občine. V ukrepu (9) mladinski dialog je bilo nekaj ciljev realiziranih nekaj ne. Otroški parlament je v letu 2022 zasedal, ne pa tudi mladinski parlament, ki se niti ni vzpostavil. Srečanji po krajevnih skupnostih v letu 2022 nista bili izvedeni, prav tako ni bilo izvedeno letno srečanje župana s predstavniki organizacij in nepovezano mladino. V letu 2022 so bile zbrane informacije za pripravo razpisa za (10) participativni proračun za mlade, pravilnik je v pripravi in bo sprejet v letošnjem letu, proračun pa se bo začel izvajati v letu 2024. Na področju (11) podelitev občinskih nagrad za mlade ustvarjalce s strani Občine niso bili posodobljeni pogoji za prejemanje občinske nagrade. Občina Idrija je v letu 2022 (12) izvedla občinski razpis za mladinske projekte, kjer sta potekala tudi informiranje in promocija le tega. Nekaj manj dejavnosti je bilo na področju (13) podpiranja razvoja mladinskega sektorja za zagotavljanje neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, mednarodne mobilnosti ter preventivnih programov. Na tem področju v letu 2022 ni prišlo do sofinanciranja oziroma izvajanja programov.

Občina si je v strategiji zadala tudi ukrepe, s katerimi posredno vpliva na razvoj delovnih mest. Na področju (14) spodbujanja in omogočanja praktičnega usposabljanja in počitniški del v službah občinske uprave in javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina, je bilo s strani Občine Idrija izvedeno raziskovanje potencialnih delovnih mest za spodbujanje in omogočanje praktičnega usposabljanja in počitniških del v službah občinske uprave in javnih zavodih, ustanovljenih s strani občine. Ugotovili so, da največ prakse omogočata vrtec Idrija in občinska uprava. Na področju (15) spremljanja podatkov o mladih uporabnikih podpor za razvoj gospodarstva in kmetijstva je občina izvedla predvidene aktivnosti projekta FORMICA 4 in vstopne točke VEM, lokalnega podjetniškega centra ter izobraževanje za študijske krožke. Podatka o številu mladih prijavljenih oziroma upravičenih do sredstev javnega razpisa za razvoj kmetijstva in podeželja nimajo, ker razpis preverja druge pogoje, ne pa starosti. Spremljanje kazalnikov o številu in pogostosti uporabe storitev med mladimi ni potekalo.  Na področju (16) razvoja pametne skupnosti  - dostop do infrastrukture, je Občina Idrija v letu 2022 izvedla popis območij z omejenim dostopom, določila prednostna območja za zagotovitev informacijske pokritosti in izgradnjo optičnega omrežja. Izpolnjen je bil tudi ukrep s področja (17) spodbujanja delovne aktivnosti dolgotrajno brezposelnih – javna dela, in sicer s subvencioniranjem programa javnih del.

Evalvacija izvajanja spremljevalnih ukrepov mladinskih organizacij in organizacij za mlade

V strategiji so bili na podlagi analize aktivnosti in programov mladinskih organizacij določeni cilji mladinskih organizacij za leta 2022–2026. Dotična evalvacija se nanaša na pregled in spremljanje zastavljenih ciljev za leto 2022.

- Ohranitev rednega programa Mladinskega centra Idrija, skrb za njegovo kakovost in razvoj mobilnega mladinskega dela ter drugih novih metod.

Mladinski center Idrija je ohranil redni progam centra (krožki, delavnice), uspešno skrbi za njegovo kakovost in se skozi terensko mladinsko delo z MC mobilom trudi razvijati tudi mobilno mladinsko delo in dosegati mlade iz širše lokalne okolice.

- Vzpostavitev financiranja in mentoriranja (skupin) mladih predlagateljev pobud za izboljšave v lokalnem okolju v okviru Mladinskega centra Idrija.

Mladinski center Idrija je v letu 2022 prijavil projekt Sodelujmo, sooblikujmo, katerega del predstavlja tudi participativni proračun za mlade MC Idrija. S projektom so začeli v aprilu 2023, izvajanje participativnega proračuna pa mesec pozneje. Namen projekta je mladim približati koncept participacije in soupravljanja lokalne skupnosti ter jih spodbuditi k prepoznavanju potreb po spremembah in ustvarjanju le teh v svojem lokalnem okolju.

- Spodbujanje zaposlitvenih priložnosti za mlade v kulturni dediščini z razvojem programa HeritageLab.

Društvo Idrija 2020 je v letu 2022 spodbujal zaposlitvene priložnosti za mlade v kulturni dediščini preko spletnega hecathona HeritageHack, kjer so mladi iz vse Slovenije razvijali (podjetniške) rešitve za izzive povezane s kulturno dediščino na Koroškem.

- Nadgradnja projekta TBI v platformo za razvoj skupnosti na podeželju ter spodbujanje integracije med mestom in podeželjem.

Po metodi TBI je bil v aprilu 2022 izveden dogodek “Tuhtejne”, kjer je Društvo ID20 z mladimi in odločevalci iskal nove vsebine za 3 lokacije v Idriji, in sicer Mejco, Lajšt in Balinplac. S tem so želeli spodbuditi razmišljanje v smeri aktivacije izbranih območij, kjer bi se izvajale vsebine po meri mladih in lokalne skupnosti. V letu 2022 so prav tako izdali 7. številko revije TBI, preko katere so predstavili uspešne projekte in pobude za razvoj na območju idrijske občine.

- Okrepitev vloge Kluba idrijskih študentov na športnem, kulturnem, izobraževalnem in socialno-zdravstvenem področju ter dela z dijaki.

Klub idrijskih študentov je okrepil svojo vlogo predvsem na športnem področju, kjer so organizirali nogometni in odbojkarski turnir in na ostalih področjih uspešno ohranil vsebine iz prejšnjih let.

- Razvoj festivala Čipkarija v festival regijskih razsežnosti z raznolikimi glasbeno-kulturno-športnimi aktivnostmi.

Festival Čipkarija, ki ga vsako leto organizira Klub idrijskih študentov, se počasi razvija v festival regijskih razsežnosti z raznolikimi kulturno-športnimi aktivnostmi. V lanskem letu so začeli z organizacijo športno-zabavnega dogodka na območju Zadloga, kamor so privabili tudi ruralno prebivalstvo z ajdovskega območja. Na dogodku, ki se odvija v Idrijski Beli – Promo-Bela so organizirali športno-zabaven dogodek z odbojskarskim turnirjem. Na kulturnem področju so poskrbeli s popoldanskim programom Mejce za drbuzn, v letošnjem letu pa temu dodajajo otvoritveni akustični koncert na gradu Gewerkenegg.

- Okrepitev vloge Swenak kluba na področju glasbenih in zabavno-glasbenih prireditev ter razširitev nabora dejavnosti.

Ekipa Swenaka je v letu 2022 močno okrepila svojo vlogo na področju glasbeno-zabavnih prireditev. Velik obseg sanacije kluba v preteklih letih je namreč prepričal mnoge zunanje izvajalce, ki so v svoji režiji oziroma v sodelovanju s klubom organizirali nove dogodke. Z obnovo zunanjega odra pa bo omogočena še organizacija večjih zunanjih prireditev, tudi v sklopu festivala Čipkarije.

- Ohranjanje in krepitev mednarodnih priložnosti za mlade (Erasmus+, Evropska solidarnostna enota).

Mladinski center Idrija je v letu 2022 ohranil in okrepil mednarodne priložnosti za mlade (Erasmus+, Evropska solidarnostna enota). Izvedli so  mednarodno mladinsko izmenjavo na temo razbijanja stereotipov in trening za mladinske delavce na temo povezovanja mladinskega dela z delom v  naravi. Prav tako so na izmenjave in študijske obiske poslali kar nekaj udeležencev. Pridružuje se jim tudi Društvo ID20, ki je v letu 2022 sodeloval pri različnih projektih Erasmus+ in ESC.

- Povečanje dejavnosti društev na področju mladinskega in izobraževalnega turizma (športne aktivnosti, naravoslovno-kulturni dnevi, poletne šole, urbane igre).

Društvo Idrija 2020 je v letu 2022 v sodelovanju z Mladinskim centrom Idrija nadaljevalo z izvajanjem mednarodnih prostovoljskih projektov – projekt Mladi za rudarsko dediščino, kjer so za 3 tedne gostili 12 mladih iz tujine in z njimi izvajali aktivnosti na rudarski hiši Giser in v parku Kajzer. Društvo Zakonctedna je ohranil število dejavnosti podobno prejšnjim letom, spremenili so le njihov namen (več poučnih delavnic). Taborniki Rod srebrnih krtov Idrija so svoje dejavnosti razširili predvsem na področju sodelovanja z drugimi društvi.

- Aktiven nastop mladinskih organizacij na športnem področju (Vzpon za pokal Tanje Žakelj, Bajk Park, kolesarske poti, dogodki za promocijo športa).

Na športnem področju so bili aktivni predvsem Društvo Zakonc tedna, ki so v letu 2022 nadaljevali z urejanjem Bike parka ter organizirali razne delavnice in druženja kolesarjev iz celotne Slovenije. Z ICRO in občino Idrija so sodelovali pri organizaciji dveh predavanj na področju kolesarskega turizma in preko tega pri promociji, zbiranju in legalizaciji kolesarskih poti. Vzpostavili so tudi novo spletno stran Idrija kolesari, katere glavni namen je promocija lokalnega dogajanja in združevanja kolesarske skupnosti, ne samo gorskih temveč tudi cestnih, gravel, rekreativnih in e-kolesarjev. Sodelovali so tudi pri otvoritvi pumptracka in nudili pomoč pri organizaciji HG traila. Prav tako so bili na športnem področju aktivni študentje, ki so organizirali – Promo Belo, kjer je potekalo tekmovanje v odbojki, Zadluh party, kjer so organizirali turnir v nogometu, sodelovali pa so tudi pri promociji in donatorskem nakupu kart za dogodek Wings for life.

- Uveljavitev tesnejšega sodelovanja med mladinskimi društvi in organizacijami ter vzpostavitev izmenjave izkušenj in znanja.

V letu 2022 je bilo veliko tesnega sodelovanja med mladinskimi društvi in organizacijami, ki so si izmenjevale znanje in izkušnje. Klub študentov je sodeloval s 4 mladinskimi organizacijami, Društvo Idrija 20 s tremi in številnimi tujimi pri projektih Erasmus+, taborniki prav tako s tremi, društvo Zakonctedna vsaj s petimi različnimi, Mladinski center Idrija s štirimi.

- Okrepitev dialoga z mladimi (povezovanje in zagovorništvo).

Društvo Zakonctedna ocenjujejo, da imajo dober dialog z mladimi. Skušajo jim prisluhniti, jim pomagati in jih spodbujati pri rekreaciji ter pri vključevanju v same delovne procese društva, ki večinoma temeljijo na prostovoljstvu. Pri Društvu Idrija 2020 v sodelovanju z Zavodom ID20 delujejo na področju ozaveščanja, aktivacije in ohranjanja kulturne dediščine. Mlade in širšo javnost povezujejo in spodbujajo njihovo aktivacijo. Na tem področju je najbolj opazen HeritageHack in mednarodni prostovoljski projekti. Dialog z mladimi bi si želeli okrepiti zlasti v lokalnem okolju. Pri tabornikih menijo, da je njihov dialog z mladimi na področju taborništva kar uspešen. Kot organizacija stremijo k vzgajanju angažiranih, samostojnih posameznikov skozi različne pristope – izkustveno učenje, delo v manjših skupinah ipd. Klub študentov širi svoje aktivnosti in tako skuša nagovarjati mlade širše, tudi v širši lokalni skupnosti. Želijo si več povezovanja z mladimi, sploh pri organizaciji manjših klubskih dogodkov. Tudi Mladinski center Idrija skuša z mladimi sodelovati v še večji meri ter dosegati tudi  tiste v bolj oddaljenih lokalnih skupnostih, predvsem preko mobilnega mladinskega centra in srečanj za mlade, ki jih izvajajo v letošnjem letu.